银川市司法局2022年“凤城助矫行动”宣传月活动任务分解计划安排

篇章	计划完成时间	任务分解
助矫启动篇	7.1-7.8	1.召开全市社区矫正工作会议，启动2022年“凤城助矫行动”宣传月活动（银川市司法局负责）；

2.开展《社区矫正法》进社区和乡村活动（各县市区司法局负责）。
助矫学习篇	7.11-7.15	1.为社区矫正工作人员举办《社区矫正法》辅导讲座（各县市区司法局负责）；

2.为社区矫正对象开展“法治与德治”讲座，撰写心得体会（各县市区司法局负责）。
助矫推广篇	7.18-7.22	1.举办“社区矫正开放日”（银川市司法局负责），观摩兴庆区凤凰北街司法所（兴庆区司法局负责）、灵武市社区矫正中心（灵武市司法局负责）、贺兰县社区矫正和安置帮教基地（贺兰县司法局负责）；

2.组织检察院等成员单位召开社区矫正研讨会。（银川市司法局负责）。
助矫重塑篇	7.25-7.29	1.组织社区矫正对象开展“党建+社区矫正”活动，参观红色教育基地（各县市区司法局负责）；

2.组织社区矫正对象，赴养老院、儿童福利院等地开展志愿服务活动（各县市区司法局负责）。
助矫培树篇
各县（市）区选树“凤城助矫先锋”2名，经会议研究确定后，形成500字事迹材料配工作图片（各县市区司法局负责），报银川市司法局予以培树宣传报道（银川市司法局负责）。