## 月份
滨湖区2023年1-10月民生实事项目进展情况表
序号 | 项目实施内容 | 牵头部门 | 具体实施单位 | 进场施工时间 | 完成时间 | 推进计划和重要时间节点安排 | 1-10月进展情况 | 前期手续办理情况 |  |  |  | 项目进度评价 | 需区级层面协调事宜
[8 empty] | 项目审批 | 规划 | 国土 | 招投标
7 | 启动华师大九年一贯制学校建设 | 区教育局 | 度假区、区国投公司 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 3月份完成施工许可证办理并开工建设；4-12月份工程主体施工 | 1-7号楼主体完成95%、二次结构完成55%、机电安装完成7%、室内装饰完成7%、外墙装饰完成0.9%、市政工程完成2%，总进度完成56% | 立项完成 | 完成规划调整 | 完成用地手续 | 完成招投标 | 正常
| 启动南泉地区规划九年一贯制学校中学部建设 |  | 山水城 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2-5月完成教育布局规划、土地性质调整等前期工作，6月份完成立项和初步方案设计，7月份完成方案论证，10月完成施工设计和审图，11月份完成编标，12月份完成施工许可证申领并启动建设 | 目前已完成立项、方案设计、可研论证、用地规划调整、拆迁等工作，正进行用地征收、划拨及项目招标准备工作。 | 立项完成 | 用地控规调整完成 |  |  | 正常
8 | 启动桃园实验幼儿园原址新建 | 区教育局 | 荣巷街道、区国投公司 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 3月份确定资金来源、代建单位，4月份完成立项、初步方案设计，5月份完成方案论证，7月份完成施工图设计，8月份完成审图，9月份完成编标，11月份完成招标、施工许可证申领并启动建设 | 目前已完成立项、方案设计、交评、原有房屋的拆迁等手续，现正进行项目施工编标、办理用地注销及划拨手续。 | 立项 完成 | 完成交评 |  |  | 正常
9 | 实施全区中小学学校学习环境提升，完成对32所公办中小学校（含分校、校区）教室空调安装 | 区教育局 | 区教育局，各镇、开发区、街道，区国投公司 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 1月份完成学校调研，直属学校完成空调采购招标，3月份完成安装；非直属学校5月份完成空调采购招标，6月份完成安装工作 | 已完成 |  |  |  |  | 完成