2024年一季度民生实事项目推进情况

[bookmark: _GoBack]一、九院新院区启动建设项目
项目计划：一季度计划完成投融资方案，完成征收协议签订，逐步清退使用单位；地块管线排查、土壤检测；完成改扩建概念方案征集、新院区备案立项。二季度，区疾控中心、区残联搬至新址办公，完成场地拆平及垃圾清运；出地方案完成市政府批复流转，完成新院区方案招标，启动总包标底编制。三季度，新院区土地摘牌，取得施工许可证，开工建设。四季度，新院区有形象进度。
推进情况：目前融资工作根据概念中标方案，正在编制项目可研初稿，后期与银行进行数据核对，分析是否可以达到银行放贷的要求；征收工作已完成现场评估工作，征收协议会议纪要代拟稿已提交至区政府；仪表厂装修计划4月11日开标，五月底具备交付使用条件；已确定深总院为概念方案中标单位，后续将以中标方案为基础深化设计；目前正在办理成立滨湖健康产业中心项目公司手续，预计4月完成项目备案立项（原计划3月份完成）。
二、荣巷街道社区卫生服务中心启动建设项目
项目计划：1月取得立项调整批复，3月完成设计招投标，4月取得方案批复，5-7月办理施工前期手续，8月施工招投标结束，9月取得施工许可证并开工建设，10-12月基础及地下室施工结束。
推进情况：3月份已完成项目设计招投标，选址已报区自规局审批，目前公示中。项目增加建设规模及投资额的请示已获批，设计招投标公告公共资源交易中心挂网公示中。
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