## Sheet1
度假区（马山街道）2024年民生实事推进计划表（6月）
镇级 | 序号 | 项目实施内容 | 目标完成时间 | 责任部门 | 总投资（万元） | 目前进度 | 下月计划
| 1 | “乐睦家园”综合服务中心项目 | 2024-11-01 | 乐山社区 | 545.78 | 乐山社区党群服务中心目前硬装部分已完工，现正在室内展陈铺设安装。 | 计划7月中旬“乐睦家园”综合服务中心达到启用条件。
| 2 | 完成睦邻中心建设并正式对外营业 | 2024-10-01 | 建设局 | 43000 | 6月祥和睦邻中心已完成海绵，绿化，质监竣工验收。 | 计划完工。
| 3 | 落实老年人“幸福餐厅”社区助餐点全覆盖 | 2024-06-01 | 政法和社会事业局 | / | 目前新增4个助餐点（耿湾、西村、栖云、阖闾），均已开餐。5月底马山街道成功组织12个社区召开助餐智慧系统培训，4个新点位已逐步录入用餐老人信息。截至目前，4个点位日均助餐共计247人次。 | 马山街道助餐点位已实现覆盖75%，力争6月底实现各社区助餐全覆盖。
| 4 | 马山中心幼儿园户外教育项目 | 2024-06-01 | 政法和社会事业局 | 300 | 已完成建设并投入使用。 | /
| 5 | 做好华师大滨湖学校前期准备工作，确保2024年9月1日顺利开学。 | 2024-08-01 | 政法和社会事业局 | / | 华师附校基本完成招生，下一步进行人才子女认定工作；家具采购开始平台公告；计算机、多媒体教学设备、打印机、服务器和防火墙等采购项目已完成询价，正在报批政采网；图书、图书装备、直饮水机、特色教学装备及实验装备等项目正在进行询价。 | 举办华师附校揭牌仪式；加快推进家具及设施设备采购进度。
| 6 | 马山街道宜居住宅整治改造工程一期 | 2024-08-01 | 建设局 | 3000 | 马山街道老旧小区提标整治项目立项、可研、初设及概算已完成，目前正在标底审核以及做招标公告的准备工作。 | 计划在7月下旬完成招投标工作。
| 7 | 安置房和老旧小区提升物业管理服务 | 2024-11-01 | 建设局 | 1035.15 | 已通过招投标方式明确了物业管理公司对安置房嵇老旧小区实施物业管理。 | 保持与物业管理公司沟通，持续跟踪物业管理公司服务水准。
| 8 | 阖闾社区东城村、短沟村人居环境提升项目 | 2024-11-01 | 阖闾社区 | 40 | 已完成预算编制及三轮方案调整。 | 召开党群协商议事确定最终方案后进行工程招投标。
[5 empty] | 60 | 已完成预算编制及三轮方案调整。 | 召开党群协商议事确定最终方案后进行工程招投标。
| 9 | 完成马山十里明珠堤绿道建设约5公里 | 2024-10-01 | 综合行政执法局 | 2200 | 目前正在开标公示期。 | 计划6月底进场开工。
镇级 | 10 | 社区新建、改建杨梅园道路工程 | 2024-11-01 | 和平社区 西村社区 耿湾社区 嶂青社区 群丰社区 | 130 | 和平社区：目前正在走前期手续。 西村社区：杨梅路已修建完成。 耿湾社区：杨梅路已修建完成。 嶂青社区：杨梅山道路已列入重要节点村项目之一，目前项目已完成方案初步设计。 群丰社区：已和所涉及的沿线杨梅种植户，现场实地踏勘，细化杨梅山路修建方案。 | 和平社区：待高温天过后，计划2024年9月进场施工。 西村社区：/ 耿湾社区：/ 嶂青社区：计划2024年 7 月完成招投标手续，2024年9 月底完成项目施工。 群丰社区：敲定杨梅山路修建方案，邀请第三方实地开展概算测定，启动项目限价审核工作。
| 11 | “情暖马山，与爱同行”马山杨梅农户综合保险项目 | 2024-06-01 | 经济发展局 | 150 | 由中国人寿中标，各涉农社区参保果农已完成参保。 | 持续跟踪受伤果农，对接相关赔付事宜。
| 12 | 安置房小区消防改造项目 | 2024-11-01 | 建设局 | 899 | 目前已完成招投标工作。 | 近期将组织施工单位进场施工。